## 1. О проекте
1.1 Общая информация о проекте
Название команды: | AI-StaffFilter
Номер проекта: | ID-26-8915
Название проекта: | AI-StaffFilter - Сортировка и фильтрация резюме с помощью NN
Исходная постановка проблемы проекта: | Веб интерфейс и ии-агент привязанный к нему. На вход пользователь дает папку с резюме, на выходе получает текстовый файл с выдержками из резюме и маркировкой последних.
1.2 Команда проекта
Роль | ФИО | Номер группы или должность | Контактная информация (e-mail и контакт для оперативной связи) | Неформальная роль (по Белбину, по Адизесу и т.п.)
Руководитель проекта | Иванцов Е.С. | 5130904/40003 | iegor1726@yandex.ru; 8-967-970-5101 | бюрократ
Команда проекта | Цацин А.А. | 5130904/40003 | cacinartem1@gmail.com; 89125340796 | производитель
| Короткевич М.А. | 5130904/40003 | maximkor03@mail.ru 89112166640 | бюрократ
| Игнатьев А.К. | 5130904/40003 | artemka.ignatev@gmail.com 79219701269 | милостевый государь
| Яковлев А.А. | 5130904/40003 | artem-tem03@inbox.ru 89110896824 | производитель
| Лазаренко Е.В. | 5130901/40003 | Liza13119@gmail.com 89105541320 | бюрократ
Преподаватель-наставник | Латынина Ксения Сергеевна | ассистент | latynina_ks@spbstu.ru | sheff
Заказчик | Акулов Евгений Викторович | начальника | ewgeny07@yandex.ru @Eugene107 | bigboss
1.3 План регулярных коммуникаций
Название (что будете делать: например, регулярные встречи с наставником, с заказчиком, внутри команды) | Периодичность (как часто будете взаимодействовать) | Участники (кто с кем взаимодействует) | Необходимая информация (какие основные вопросы поднимаются, для чего нужна коммуникация) | Способ коммуникаций и форма представления информации (где будете взаимодействовать) | Ссылка на ресурс
встерча с командой | Каждую пятницу в 20.00 | вся команда | Ход работы, текущие вопросы | яндекс телемост | https://telemost.yandex.ru/
Пояснения 1.1:
Название команды: любое творческое название вашей команды.
Номер проекта: идентификатор проекта, который присваивается автоматически на портале, например, ID-26-1111.
Название проекта: сначала можно взять из заявки, а в случае изменения названия – вставляйте актуальное название.
Исходная постановка проблемы проекта: кратко сформулируйте проблему и предполагаемое решение.
Пояснения 1.3:
– Укажите, как часто вы планируете пользоваться данной коммуникацией. Старайтесь указывать конкретный день, конкретное время. «Каждую неделю» – плохой пример, т.к. не имеет конкретной временной привязки. Ещё один не самый удачный пример – «По мере необходимости», но он может использоваться для оперативных каналов коммуникаций.
– Укажите перечень информации, которая будет обсуждаться или передаваться в рамках данной коммуникации – например, «текущий прогресс по проекту», «краткосрочное планирование», …
– Укажите способ коммуникации, например, «совещание в Ya.Телемост», «письмо на электронную почту», «личная встреча», «чат в телеграм», …
Пояснения 1.2:
Руководитель проекта – студент, а не преподаватель.
Заказчик:
  Если проект выбран из базы, то Заказчиком будет инициатор этого проекта (сотрудник внешней компании, кафедры/школы или структурного подразделения СПбПУ).
  Если проект инициативный, но при этом будет выполняться для какого-то структурного подразделения или компании, то Заказчик – сотрудник этого подразделения или компании.
  Если проект инициативный и нет прямого Заказчика (при этом никто из представителей структурных подразделений впрямую не заинтересован в этом проекте), то указывается ФИО руководителя проекта.
Преподаватель-наставник проекта – преподаватель СПбПУ, который курирует вашу команду, проверяет шаблоны, дает обратную связь. Обязательно свяжитесь с наставником, если еще не делали этого. Он указан в заявке на портале с описанием темы проекта.
Номер группы или должность – для студентов достаточно указать номер группы, а для наставника и заказчика указывается должность, место работы кратко.
Контактная информация – обратите внимание: что это персональные данные, их нельзя выкладывать в открытый доступ / передавать в чаты с ИИ.
Неформальная роль – пройдите любой открытый тест на неформальные роли (по М. Белбину, по Адизесу, MBTI и т.п.), впишите только результат. Для Заказчика и Наставника это делать необязательно.

## 2. Встреча с заказчиком
2.1 Подготовка и первая встреча с заказчиком для сбора требований
Чек-лист подготовки
X | Назначьте день, время и формат для первой встречи, уточните регламент встречи (участники, тайминг и т.п.)
Подготовьте сценарий первой встречи (см. раздел "Сценарий встречи")
Не позднее, чем за 2 рабочих дня, отправьте заказчику вопросы, которые планируете задать на встрече для предварительной подготовки
Уточните у заказчика, можно ли вести аудио- или видеозапись встречи (подготовьте технические средства – телефон, диктофон и т.д.)
Выберите ответственных за задавание вопросов заказчику во время встречи
Выберите ответственных за фиксацию ответов заказчика во время встречи (письменно или в формате записи встречи)
Уточните у заказчика состав встречи (всей командой или меньшим составом)
Сценарий встречи
Вопросы для подготовки и ответы заказчика (минимум 5 вопросов) |  |  | Место встречи | Дата встречи
№ | Вопросы | Ответы заказчика | яндекс телемост | 2026-02-24 18:30
1 | Как он видит взаимодействие со всей системой | Видение команды заказчика устраивает
2 | Какие вакансии? В идеале список. | Любые, система должна работать для любых вакансий. Для приера можно брать любые.
3 | Какую рейтинговую систему хочет он? | Понятия не имеет. Предоставляет свободу действий
4 | Какие требования к кандидатам на данные вакансии. Какие из них более важные, какие менее | Их прописывает hr, когда загружает сами резюме
5 | Необходима ли авторизация | нет
6 | Сколько в среднем резюме будет скармливаться за раз | 10-100
7 | Какой формат? .zip или папка | pdf, папка
8 | Нужны ли промежуточные отчёты или демонстрации по ходу проекта | достаточно завести общую доску с задачи. Будет проведено несколько встречь на разных этапах.
9
10
11
12
13
14
15
2.2 Обработка результатов встречи
Чек-лист после встречи
X | Обработайте результаты встречи (расшифруйте записи)
Заполните реестр требований
Отправьте реестр требований на согласование заказчику
Зафиксируйте следующие шаги по проекту в протоколе (см. далее) формате "Задачи" – "Ответственный"
Отправьте заказчику письмо/сообщение с запросом информации, необходимой для дальнейшей реализации проекта, а также с указанием задач, за которые отвечает заказчик
В случае необходимости договоритесь о дополнительной/следующей встрече
Протокол встречи (отправляем заказчику)
№ | Задачи | Следующие шаги команды | Ответственный | Срок выполнения
1 | Разработать систему рейтинга. | Найти резюме бкр, проанализировать, на их основе разработать общее критерии рейтинга, которые будут корректироваться hr-ом под конкретную вакансию | Иванцов, Лазаренко | 2024-03-10
2 | Разработать алгоритм загрузки большого количества пдф файлов | при разработки сайта учесть возможность загрузки бкр. | Иванцов | 2024-03-29
3 | Создать доску для контроля задач и их выполнения | создать общую доску и вести ее. | Иванцов, Цацин | 2024-03-01
4
5
6
7
8
9
10
Справочник возможных вопросов для первой встречи
Примеры организационных вопросов
  1. Какова цель проекта и желаемые результаты? – Выяснить, каких целей хочет достичь заказчик и какой общий результат он ожидает получить.
  2. Какие конкретные результаты или итоговые продукты вы ожидаете получить по завершении проекта? – Например, отчёт, прототип, готовое программное обеспечение и т.д.
  3. По каким критериям вы будете оценивать успех проекта? – Понять, что для заказчика означает «успешно выполненный проект». Иными словами, как вы поймёте, что проект успешен?
  4. Каковы предполагаемые сроки реализации проекта? – Узнать о дедлайнах или ключевых этапах: «В какие сроки ожидаете результат?».
  5. Существуют ли какие-либо ограничения в проекте (по времени, ресурсам, бюджету или иным аспектам)? – Например, ограничение по срокам, финансированию либо доступности необходимых технологий.
  6. Нужно ли соблюдать какие-либо стандарты или нормативные требования в рамках проекта? – Выяснить, есть ли отраслевые стандарты, внутренние регламенты или законы, которым должен соответствовать результат.
  7. Кто будет курировать проект с вашей стороны? – Определить ответственное лицо заказчика (руководителя проекта от заказчика), которое будет нашим основным контактным лицом.
  8. Кто будет утверждать и принимать результаты работы? – Узнать, кто на стороне заказчика уполномочен принимать ключевые решения и финально одобрять выполненный проект.
  9. Кто еще с вашей стороны будет участвовать в проекте? – Например, эксперты предметной области, будущие пользователи или технические специалисты, с которыми команде потребуется взаимодействовать.
  10. Как вы предпочитаете организовать коммуникацию? – Уточнить формат взаимодействия: каким способом и как часто удобно обмениваться информацией (встречи лично/онлайн, еженедельные отчёты, созвоны и т.п.).
  11. Будет ли обеспечен доступ к необходимым ресурсам и данным? – Требуется выяснить, предоставит ли заказчик всё нужное: доступ к существующим системам, рабочую среду для тестирования, исходные данные и т.д.
  12. Нужны ли промежуточные отчёты или демонстрации по ходу проекта? – Например, хочет ли заказчик видеть прототипы или отчёт о прогрессе на определённых этапах разработки.
  13. Как планируется финальная сдача проекта? – В каком формате должен быть представлен итоговый результат и кто будет его принимать (например, презентация, демонстрация продукта, передача документации).
  14. Предполагается ли дальнейшая поддержка или развитие продукта после завершения проекта? – Выяснить, нужен ли заказчику план сопровождения решения после его передачи (кто будет поддерживать систему, в каком объёме и т.д.).
Примеры вопросов по продукту проекта, требованиям
  1. Какую основную проблему вы хотите решить с помощью проекта, и почему она важна для вас? – Заказчик описывает, какую проблему нужно решить и почему эта проблема актуальна.
  2. В каком контексте возникла эта проблема? – Попросить описать, в рамках какого процесса или системы появилась проблема и как часто она проявляется. Это поможет понять фон и частоту возникновения задачи.
  3. Как сейчас эта задача решается или обходится? – Узнать о текущем процессе: «Кто может подробно рассказать о текущем процессе? Есть ли документация?». Если имеются описания или регламенты, команда может с ними ознакомиться.
  4. Проводились ли исследования рынка или аналогичных решений? – Узнать, изучал ли заказчик другие продукты или статистику: «Есть ли исследования рынка или данные о том, как другие решают эту задачу?».
  5. Кто является целевой аудиторией продукта? – Выяснить, какие группы пользователей будут пользоваться будущим решением и сколько их. Важно понять, для кого создаётся продукт и в каком количестве этих пользователей предстоит охватить.
  6. Каков уровень подготовки будущих пользователей? – Узнать, насколько технически подкованы конечные пользователи: «Какова квалификация пользователей проекта?» Требуется ли для них обучение работе с новой системой?
  7. Какие ключевые функции или возможности вы ожидаете от новой системы? – Заказчика просят перечислить основные желаемые функции. Например: «Какие функции вам нужны?» – чтобы понять приоритетные особенности решения.
  8. Есть ли особые бизнес-правила или требования, которые продукт проекта должен учитывать? – Например, расчётные формулы, правила обработки данных, которые обязательно нужно учитывать.
  9. Нужно ли интегрировать новое решение с существующими продуктами/процессами? – Выяснить, предстоит ли обмен данными или совместная работа с текущими (старыми) продуктами/процессами заказчика. Также узнать о технических ограничениях: требуемые платформы, совместимость, требования безопасности и пр.
  10. Как вы представляете себе будущее решение? – Возможно, у заказчика есть видение или примеры: «Каким вы видите решение и почему думаете, что оно поможет?». Этот вопрос выявит ожидания по интерфейсу или технологии, если они уже сложились.
  11. Что вы уже пробовали сделать для решения этой проблемы? – Важно узнать, предпринимались ли ранее какие-то шаги: «Что вы уже пробовали для решения задачи?». Это поможет избежать повторения неудачных подходов.
  12. Каких результатов или эффектов вы ожидаете от внедрения решения? – Понять, какие конкретные эффекты хочет увидеть заказчик (например, экономия времени, снижение затрат, рост прибыли).
  13. Есть ли предпочтения по технологиям или платформам для реализации? – Уточнить, ожидает ли заказчик конкретный технологический стек (например, веб-приложение vs мобильное, определённый язык программирования) либо имеет ограничения по использованию каких-то технологий.
  14. Какие потенциальные риски или сложности вы видите в проекте? – Предложить заказчику поделиться возможными препятствиями: ограниченная вовлечённость пользователей, риски внедрения, зависимость от сторонних систем и т.д. Это поможет команде заранее учесть проблемы.
  15. Что ещё важно учесть, о чём мы не спросили? – Завершающий вопрос: дать заказчику возможность добавить любую информацию. Часто спрашивают прямо: «Что еще важно учесть?», чтобы не упустить значимых деталей.
Пояснения 2.1:
  Первая встреча очень важна. От того, как вы ее проведете, сильно зависит дальнейшее взаимодействие.
Чек-лист подготовки:
  1. Это примеры шагов перед встречей, вы можете их дополнить по своему желанию.
  2. В первом столбце отметьте шаги, которые вы выполнили.
Сценарий встречи:
  1. Выберите из предлагаемого справочника (справа на зеленом фоне) минимум 5 вопросов, которые зададите на встрече. Это поможет вам не растеряться и узнать детали, необходимые для проработки проекта и последующей сдачи результатов.
  2. Во время / после встречи зафиксируйте ключевые ответы заказчика. Память может подвести, можете что-то не так услышать, поэтому фиксировать ответы очень важно.
Пояснения 2.2:
Чек-лист после встречи:
  1. Это примеры шагов после встречи, вы можете их дополнить по своему желанию.
  2. В первом столбце отметьте шаги, которые вы выполнили.
Протокол встречи:
  1. По результатам анализа встречи сформулируйте задачи и конкретные шаги по ее выполнению.
  2. Для каждой задачи укажите ответственного (ответственный может привлекать к исполнению других участников команды) и срок выполнения (дедлайн).

## 3. Образ продукта
3.1 Образ продукта проекта
Обоснование проекта: | Цель вашего проекта: | Целевая аудитория / боли:
Данный проект поможет крупным компаниям затрачивать меньше ресурсов на подбор персонала, тем самым снизив расходы на отдел кадров. | Цель нашего проекта создать ИИ-агента и веб-интерфейс к нему, которые автоматизирует сортировку резюме. | Сегмент аудитории | Проблема (потребность, боли, страхи, неудобства и т.п.) | Как продукт решает боль
|  | малый и средний бизнес | большие траты на отдел кадров и наем не квалифицированных кадров | снизит нагрузку на отдел кадров и будет отсекать изначально непригодные варианты
|  | крупные компании | потенциальные потери высококвалифицированных специалистов из-зачеловеческого фактора или не грамотно составленного резюме | будет автоматически обробатывать большое количество резюме, ища наиболее подходящие варианты
Продукт проекта: | Аналоги и конкуренты продукта: | Результаты продукта/проекта:
ИИ-агент и веб-интерфейс к нему | Rchilli - AI-парсинг, поддержка 100+ языков, быстрый API, доступное ценообразование SMB и enterprise, быстрая интеграция Sovren - Высокая точность извлечения данных, семантический поиск, enterprise-grade API Крупные корпорации, HR-tech вендоры ¦ Textkernel - Мультиязычность, семантический матчинг, talent intelligence Глобальные компании с международным наймом ¦ DaXtra Parser - Парсинг на 40+ языках, 150+ полей данных, интеграция с ATS/CRM | Результаты продукта: |  |  | Справочник метрик
|  | Метрика | Значение | Как будет измеряться | Примеры метрик продукта
[5 empty] | Метрика | Значение | Как будет измеряться
|  | Корректность сортировки резюме | Доверие к системе | сравниваться с обработкой тех же резюе профессианальным hr | Целевые пользователи понимают, как пользоваться продуктом | Не менее 80% тестовых пользователей справились без инструкции | Проведение тестирования: наблюдение или сценарные задания
Развернутое описание продукта: |  | удобство использования | пригодность к импользованию | эксперементально | Пользователи удовлетворены результатом | Средняя оценка не ниже 4 из 5 | Опрос пользователей после использования продукта
Есть сайт на который пользователь(HR) загружает резюме которые необходимо проверить и отсортировать и требования к нему. Затем этоти резюе приводятся программой в надлежащий вид и передает агенту. Он в свою очередь маркирует каждое резюме согласно разработанной рейтинговой и отправляет обратно пользователю в текстовом файле. |  |  |  |  | Продуктом воспользовались реальные пользователи | Не менее 50 уникальных пользователей/участников | Счётчик посещений, регистрации
[5 empty] | Продукт стабильно работает без критических ошибок | Не более 2 серьёзных сбоев в тестовом периоде | Логи системы, баг-репорты, фидбек после тестирования
| Ресурсы, необходимые для осуществления проекта: |  |  |  | Примеры метрик проекта
| План на работу с ИИ-агентом: Для работы с резюме предполагается использование готовой LLM. Планируется использовать Qwen 2.5 7B (4 bit), так как хорошо справляется с аналитикой, важна не только для работы с ключевыми словами, но также выделяет навыки и формирует обобщённые критерии. Тестирование будет проводится на нашем железе, но так как оно не обладает достаточной вычислительной мощностью для быстрой работы(максимум который мы может - 5-12 токенов/сек), после того, как будет проведены проверки и будет уверенность в правильной работе модели, требуется аренда готового GPU сервера и перенос системы туда. В среднем затраты на 1000 резюме при использовании сервера это 20-30 минут времени и 0,25$. | Результаты проекта: |  |  | Метрика | Значение | Как будет измеряться
|  | Метрика | Значение | Как будет измеряться | Проект завершён в срок | До 15 мая 2026 | Сравнение с утверждённым планом-графиком
|  | Работающий и удобный сайт | удобство взаимодействия с системой | отзовы опытных пользователей | Проект уложился в запланированный объём усилий | Не более 120 человеко-часов | Учёт времени в таблице задач или трекере
|  | ИИ-агент с минимальным процентом ошибок | Доверее системе и отсутствие необходимости перепроверять |  | Все запланированные результаты проекта достигнуты | 100% запланированных артефактов и этапов выполнены | Сравнение с планом: факт против плана по списку задач и контрольной документации
[5 empty] | Команда работала слаженно | Не менее 4 баллов из 5 по итоговому командному опросу | Анонимный опрос участников команды (Google Forms)
[5 empty] | Коммуникация с заказчиком была регулярной и прозрачной | Минимум 1 встреча в неделю, отчёты – по расписанию | Сводка встреч, таблица коммуникаций, подтверждение от заказчика
Срок проекта:
2026-05-15
3.2* Составление продуктового видения
Для руководителей отделов подбора персонала и HR-департаментов,
​который сталкиваются с высокой нагрузкой при обработке массовых откликов и риском упустить квалифицированных кандидатов,
​наше интеллектуальное решение на базе ИИ-агентов
​будет выполнять автоматизированный скрининг и глубокий анализ резюме, формируя приоритизированный список лучших талантов в соответствии с требованиями вакансии,
​и в отличие от традиционных систем управления кандидатами, работающих по простым фильтрам и ключевым словам,
​будет иметь способность оценивать смысловой контекст опыта, «читать между строк» и самообучаться на основе предпочтений нанимающего менеджера
Пояснения 3.1:
  В этом задании вы соберете все идеи и знания по проекту в едином месте. Задание включает в себя разработку образа продукта, анализ целевой аудитории и анализ конкурентов.
  Если у вас ИТ–проект, по результатам выполнения задания разработайте продуктовое видение в задании 3.3
Обоснование проекта: Почему этот проект важен и почему ресурсы должны быть потрачены на этот проект? Какую важную проблему будет решать этот проект или чем будет отличаться ситуация, когда этот проект будет завершен и почему это важно? Или какую возможность вы хотите реализовать (то, чего не было раньше, но есть потенциал)?
Цель вашего проекта: как правило, формулируется как изменение выявленной проблемы. Из цели должно быть понятно, зачем вообще выполнять проект, например, «Повысить.. Понизить…». Цель должна оставаться понятной и измеримой.
Целевая аудитория / боли: Для кого вы выполняете проект? Кто будет пользоваться результатами? Укажите целевые аудитории (сегменты) и ключевые характеристики, по которым вы их определили. Для каждой целевой аудитории выпишите, какие нерешенные проблемы и боли у нее есть? Что не устраивает ЦА в существующих решениях? Лпишите, как ваше решение будет решать эту боль.
Продукт проекта: Что получает конечный пользователь в качестве готового продукта (прототип, товар, устройство, услуга, ИТ-сервис, мероприятие и т.д.)?
Аналоги / конкуренты продукта: Какие существуют аналоги / конкуренты продукта в организации / на рынке? Какие удачные решения конкурентов можно взять на вооружение? Насколько эффективно они решают проблему потребителей (полностью решают, являются болеутоляющим, заменяют проблему)?
Развернутое описание продукта: опишите, что именно вы хотите сделать.
Необходимые ресурсы: Какие ресурсы возможно понадобятся во время реализации проекта (материальные, финансовые, административная поддержка)?
Результаты продукта/проекта: примеры см. в таблице справа.
  Какие продуктовые результаты нужно достичь в течение проекта? Как измерите достижение этих результатов?
  Какие проектные результаты нужно достичь в течение проекта? Как измерите достижение этих результатов?
Пояснения 3.2:
Продуктовое видение
После изучения конкурентов подумайте, что такого уникального ваше решение дает пользователям? Формулирование главного преимущества даст вам фокус для грамотной отстройки от решений конкурентов. Вы можете менять падежи и формулировки в шаблоне, чтобы предложение получилось связным.

## 4.
4.1 Источники требований
№ | Источник требований (ФИО, роль, документ и т.п.) | Контактная информация / ссылка на документ
1
2
3
4
5
6
7
8
4.2 Реестр требований
№ | Формулировка требования или ограничения | Кто выдвинул? | Приоритет <высокий, средний, низкий> | Ссылка на документы (если есть) | Категории требований
1 |  |  |  |  | Вид требований (примеры) | Пояснение | Вопросы для проверки формулировки требований
2 |  |  |  |  | Функциональные | Описывают, то какими функциями должен облдадать продукт проекта (функции, процессы, сценарии использования, интеграции с другими системами и т.д.) | Что пользователь может сделать в системе?
3 |  |  |  |  | Нефункциональные | Определяют качество результата проекта, например производительность, безопасность, надежность, удобство использования. | Насколько быстро/качественно/надёжно/безопасно это работает?
4 |  |  |  |  | Бизнес-требования | Отражают цели и задачи проекта для организации: KPI, ожидаемые результаты по прибыли и т.д.. | Какую пользу получит бизнес?
5 |  |  |  |  | Технические | Уточняют выбранные технологии: платформы, архитектура, базы данных, стандарты. | Какие технологии использовать?
6 |  |  |  |  | Регуляторные | Фиксируют требования законодательства и стандартов. | Какие законы и стандарты регулируют проектную деятельность?
7 |  |  |  |  | Пользовательские | Ожидания конечных пользователей: интерфейс, языки, роли, документация и поддержка. | Что важно для человека, который будет этим пользоваться?
8 |  |  |  |  | Интерфейсные | Условия интеграций и взаимодействия: API, форматы данных, протоколы, UI/UX интерфейсов. | С какими другими сервисами должна работать система?
[5 empty] | Требования к данным | Описывают работу с информацией: источники, объемы, форматы, валидация, хранение, резервное копирование. | Откуда получены данные, как их хранить и защитить?
[5 empty] | Социальные и этические | Учет общественного воздействия: доступность для инвалидов, культурные особенности, прозрачность, недискриминация. | Как проект влияет на других, не навредит ли это каким-то группам людей?
[5 empty] | Экологические | Влияние на окружающую среду: энергоэффективность, минимизация отходов, соответствие экологическим стандартам. | Как снизить вред для экологии?
[5 empty] | Географические | Территории на которых должен работать проект | В каких городах/регионах/странах это должно работать?
[5 empty] | Аудитория пользователей | Описание аудитории, на кого будет направлен проект и/или его результат | В каких городах/регионах/странах это должно работать?
Типы ограничений
[5 empty] | Базовые ограничения любого проекта: Ресурсы (материальные, административные) Бюджет Люди (как ресурс и как компетенции) Время (сроки) | Дополнительные возможные ограничения: О них необходимо подумать, но проявляются они не во всех проектах. К таким ограничениям относятся, например: - законодательные и нормативные (необходимо ли брать во внимание ограничения с точки зрения законов, ГОСТов, локальных нормативно-правовых актов, документации); - политические (необходимо ли учитывать текущую геополитическую ситуацию в вашем проекте); - географические/климатические (необходимо ли учитывать погодные условия, которые могут сказаться на реализации преокта или эксплуатации продукта проекта); - процессные (необходимо ли учитывать готовность процессов компании к реализации проекта и эксплуатации продукта); - культурные, языковые, технологические и т.п.
Пояснения 4.1:
Первый шаг – определяем, откуда будем собирать требования к проекту.
У проекта всегда есть заинтересованные стороны (ЗС), которые оказывают воздействие на проект или на которых проект может оказывать воздействие позитивным или негативным образом.
  Важно определить, с кем из заинтересованных сторон стоит работать. Если вы не учтете кого-то из ЗС и их требования, может возникнуть риск внесения существенных изменений и доработок на финальных стадиях проекта. С другой стороны, если работать с избыточным составом ЗС, то увеличится трудоемкость.
  Например, ЗС могут быть: заказчик, команда проекта, руководитель проекта, наставник, руководство высшей школы, студенты-первокурсники, команды, выполняющие аналогичные проекты, и т.д.
  Старайтесь указывать конкретные роли (должности) и избегать общих формулировок (государство, университет, страна, студенты).
  Помимо заинтересованных сторон, источниками требований могут быть: нормативные документы (брендбук, приказы, правила в компании, законы и т.п.), маркетинговые исследования, аналитические отчеты об ошибках и жалобы и так далее.
Работа с заинтересованными сторонами в рамках курса ОПД будет состоять из двух этапов.
Первый этап – выявить те заинтересованные стороны и другие источники требований, чтобы сформировать требования и ограничения (что делаем и что уже не входит в наш проект).
Второй этап – отдельное задание «Вовлечение заинтересованных сторон» в фазе «Выполнение проекта».
Пояснения 4.2:
Требование – это условие, которому должен соответствовать, или характеристика, которую должен иметь результат проекта.
При сборе требований одна из распространенных ошибок: решать умозрительно, что хочет заинтересованная сторона, без непосредственного взаимодействия с ней. Крайне желательно опросить конкретных людей, выяснить, что именно они бы хотели, провести наблюдения. Задавайте вопросы: «Зачем?», «Почему так?».
1. Соберите требования
  На предыдущем шаге вы уже определили, кого из заинтересованных сторон будете включать в источники требований (например, эксперты в предметной области, различные опросы и исследования, наблюдения за работой пользователей и т.д.). Теперь определите, какие будете использовать методы по выявлению требований для каждого источника требований (интервью, анкетирование, наблюдение и т.д.). Договоритесь в команде проекта, кто и когда будет собирать требования. Договоритесь с заинтересованными сторонами о встрече, проведите сбор требований.
  Примеры вопросов см. в таблице справа
  Собранные требования внесите в таблицу «Реестр требований», структурируя их по элементам
2. Проанализируйте требования
  Проверьте собранные требования на соответствие образу продукта. Проанализируйте полученные требования: выявите дублирующие требования, а также выходящие за рамки проекта, определите осуществимость требований в рамках текущего проекта.
  Проанализируйте, достаточно ли выявленных требований для того, чтобы ответственно взяться за реализацию проекта. Если нет, то повторите шаги по выявлению требований. В реестре требований проставьте приоритет каждому требованию.
Типичные ошибки: требование – это еще не задача! Требование – описание функции или характеристики продукта. Поэтому формулировка "Заказать крепления" – это задача, а не требование; требованием может быть "крепления нужно заказать за 2 недели до старта монтажа; или стоимость креплений не более N руб.". Именно по этим требованиям (в том числе) Заказчик будет принимать работы (соответствуют ли продукт его ожиданиям или нет), а не по выполненным задачам.
Задача – это тропинка, которая ведет к результату (удовлетворению требований); таких тропинок может быть множество, а результат – конкретный.

## 5. Риски проекта
5. Риски в проекте
№ | Название риска | Потенциальное воздействие (к чему приведет) | Вероятность наступления (низкая, средняя, высокая) | Степень влияния риска (низкая, средняя, высокая) | Стратегии реагирования на риск | Меры по исключению (снижению) события | Меры по устранению последствий события в случае наступления | Случился ли риск? | Справочник стратегий по работе с негативными рисками
Технологические риски | [8 empty] | Стратегия | Смысл | Что делаем | Пример применения
1 | [8 empty] | 1. Избежание | Полное устранение риска | Меняем план, отказываемся от рискованной деятельности | Отказ от проекта в стране с высокой политической нестабильностью
2 | [8 empty] | 2. Снижение / минимизация | Уменьшение вероятности или последствий | Вводим защитные меры, обучение, контроль, улучшение процессов | Установка резервного копирования для защиты от потери данных
3 | [8 empty] | 3. Передача | Перекладывание риска на третью сторону | Страхуемся, передаём работы подрядчику | Страхование имущества или аутсорсинг опасных работ
4 | [8 empty] | 4. Принятие | Осознанное согласие с риском | Ничего не предпринимаем или создаём резерв на случай убытков, резервный план действий | Принятие риска небольших ценовых колебаний
5 | [8 empty] | 5. Эскалация | Передача риска на более высокий уровень управления, когда текущий уровень не может эффективно решить проблему или принять решение. | Сообщаем руководству или вышестоящему органу, передаём ответственность за решение и контроль. | Специалист передаёт проблему юридическому департаменту, если риск правовой.
Организационные риски
Возможные типы рисков
[9 empty] | Тип риска | С чем связны | Примеры рисков
[9 empty] | Технические | Связаны с технологиями, сложностью и качеством решений | Ошибки архитектуры, технические ограничения
[9 empty] | Финансовые | Неопределённость в бюджете, стоимости, финансировании | Рост цен, сокращение выделенного бюджета
[9 empty] | Операционные | Риски процессов, управления и выполнения работ | Ошибки процессов, низкая продуктивность команды
[9 empty] | Временные (сроки) | Вероятность нарушения графика | Задержки поставок, ошибки в оценке сроков
[9 empty] | Ресурсные | Недостаток людских, материальных или технических ресурсов | Уход сотрудников, поломка оборудования
[9 empty] | Правовые и регуляторные | Законодательные ограничения, нормативы | Изменение процессов из-за нового закона, несоответствие стандартам
[9 empty] | Организационные | Проблемы оргструктуры, коммуникаций, управления | Конфликты, потеря поддержки руководства
[9 empty] | Репутационные | Негативное восприятие проекта или компании | Публичные ошибки, негативные отзывы
[9 empty] | Стратегические | Изменения рынка или целей компании | Потеря актуальности проекта
[9 empty] | Риски качества | Несоответствие продукта требованиям | Ошибки тестирования, низкое качество продукта
[9 empty] | Риски поставщиков и подрядчиков | Зависимость от внешних исполнителей | Срыв сроков поставки, уход с рынка подрядчика
[9 empty] | Риски безопасности | Угрозы информационной, физической, техногенной безопасности | Утечки данных, аварии
[9 empty] | Экологические | Влияние окружающей среды на проект и наоборот | Изменение экологических требований
Пояснение 5:
Риски можно классифицировать так, как вам удобнее, варианты представлены в таблице справа. Классификация помогает не упустить что-то важное, структурировать мысли.
Название риска: Что может пойти не так? При выявлении рисков «не улетайте в космос», важно, чтобы это помогло вам избежать непредвиденных ситуаций, когда что-то пошло не так: заказчик отклонил решение, наставник вовремя не оценил задания, сервер упал и все данные стерлись, команда развалилась, никто не пришел на мероприятие, продукт оказался неудобным и т.д.
Внимание! Формулировки «срыв сроков проекта», «не хватило бюджета» и т.п. – это НЕ риски, а последствия каких-то конкретных рисков. «Некомпетентность команды», «Пандемия», «Онлайн формат» и прочее тоже НЕ риски, это факт, трудность, невероятностное событие.
Последствие риска: на что повлияет, если событие все же случится. Например, вовремя не отправили приглашения, письма попали в спам – никто не пришел.
Степень влияния и степень вероятности: на данном этапе попробуйте определить какова эта степень: низкая, средняя или высокая.
Стратегии: см. в таблице справа примеры
Меры по исключению/снижению: Что нужно сделать, чтобы риск не случился или его влияние снизилось? Напишите конкретные задачи, которые нужно выполнить для этого. Например, выбрать облачное хранилище для документов; провести дополнительные тесты... Эти меры будут вноситься в Календарный план!
Меры по устранению: Что будете делать, если все же риск наступил? Лучше заранее продумать свои действия. Например, восстановление документов; поиск нового разработчика и т.д.
Случился ли риск: в конце проекта обязательно укажите, какие риски случились. Это поможет провести рефлексию проекта.

## 6. Календарный план и затраты
6.1 Ключевые результаты проекта
№ | Название фазы | Ключевые результаты
1 |  | • Результат 1; • Результат 2;
2
3
4
6.2 Календарный план проекта
№ | Название задачи | Участники |  | Общие трудозатраты, человеко-часы | Длительность, дни | Дата начала | Дата окончания | Временные рамки проекта
|  | Ответственный | Исполнители |  |  |  |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь
Фаза 1: название фазы
1.1 | Задача 1.1
1.2 | Задача 1.2
1.3 | Задача 1.3
1.4 | Задача 1.4
...
Фаза 2: название фазы
2.1 | Задача 2.1
2.1.1 | Подзадача 2.1.1.
2.1.2 | Подзадача 2.1.2
...
Фаза 3: название фазы
3.1 | Задача 3.1
3.1.1 | Подзадача 3.1.1.
3.1.2 | Подзадача 3.1.2
...
Фаза 4: название фазы
4.1 | Задача 4.1
4.2 | Задача 4.2
4.3 | Задача 4.3
...
6.3 Затраты по проекту
№ | Категория затрат | Стоимость (руб) | Количество | Сумма (руб) | Источник финансирования | Связь с задачами календарного плана (номер в плане, например, 1.1), комментарий | [6 empty] | Справочник затрат (примеры)
1 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Категория | Комментарий
2 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Трудовые затраты | Расчёт условной стоимости рабочего времени команды. Например: 1 человек × 20 часов × 5000 AMD/час = 10 0000 AMD. Ставка берётся по аналогии с рынком (junior-специалист).
3 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Материальные затраты | Материалы и расходники: Бумага, картон, клей, реквизит, декор, элементы для сборки макета или прототипа, канцелярия, упаковка, 3D-печать, материалы для мастер-классов и мероприятий.
4 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Подписки и лицензии | Figma Pro, Miro, Zoom, Tilda, Tinkercad, Canva Pro, ChatGPT Plus, Midjourney и др. Важно учитывать платные опции, даже если есть льготный доступ для студентов.
5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Транспортные расходы | Проезд на встречи с заказчиком, интервью, тестирования или доставка материалов. Учёт по маршрутам: метро, такси, курьер.
6 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Печать и полиграфия | Расходы на распечатку постеров, буклетов, бейджей, визиток, дипломов, баннеров, настольных табличек и др.
7 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Аренда помещений или оборудования | Аренда аудитории, зала, оборудования (проектор, колонки, ноутбук, фотоаппарат и т.д.) на время мероприятий или финальной защиты.
8 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Продвижение и реклама | Запуск рекламы в соцсетях, заказ постов у блогеров, таргетинг, печатная реклама (афиши, листовки).
9 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Питание и кофе-брейки | Чай, кофе, вода, печенье для участников мероприятий, добровольцев, респондентов, членов жюри и т.п.
10 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Подарки / сувениры / мерч | Сувениры для участников, подарки победителям конкурсов, фирменные стикеры, значки, футболки, блокноты и т.п.
Суммарные затраты: |  |  |  | 0 | [8 empty] | Опросы и интервью | Благодарности участникам опросов или интервью (например, промокоды, сертификаты, символические сувениры).
[13 empty] | Хостинг и домены | Покупка домена, оплата хостинга для сайта или продукта (если предполагается размещение на отдельной платформе).
[13 empty] | Техническое оснащение | Расходы на аренду, покупку или ремонт техники, если команда использует специализированное оборудование (например, платы Arduino, сенсоры, микрофоны).
[13 empty] | Прочие операционные расходы | Всё, что не попадает в основные категории: упаковка, аренда шкафчиков, оплата платных API, сборы за участие в конкурсах и т.п.
Пояснения 6.1:
Деление на фазы:
  Количество фаз обычно не превышает 5 в подобных проектах. Время выполнения всего проекта логически разделите на несколько фаз в зависимости от выполняемых внутри работ, интенсивности работ, состава команды.
  При разделении подумайте, не слишком ли детализируете?
  Еще одна частая ошибка – называть фазы «Планирование» или «Контроль» – эти процессы есть на каждой фазе, руководитель проекта постоянно контролирует, анализирует и планирует, вплоть до итоговой сдачи результатов.
Ключевые результаты:
  Что конкретно вы хотите получить на выходе из фазы? Результат формулируется как совершенное действие, а не процесс. Например, «Написание ПО», «Сборка», «Отбор идей» – процесс (задача), результат – «Готов 1 модуль», «Собран корпус», «Заказчик утвердил». После определения результатов уже имеет смысл думать, а какие задачи нужно выполнить, чтобы эти результаты получить (а не наоборот).
Пояснения 6.2:
Номер задачи. Здесь приведена нумерации по фазам, вы можете использовать свой подход. Можно оставить один уровень задач (список), можно его еще глубже детализировать. Главное соблюсти баланс между поверхностным списком задач и слишком детализированным.
Название задачи: Что конкретно нужно сделать, чтобы достичь результатов, сформулированных в предыдущем задании 6.1? Задача формулируется как действие: написать итоговый отчет; провести тестирование 1 модуля. Задачи наподобие "оперативное планирование", "отслеживание выполнения проекта" не включаются в календарный план, тк выполняются РП в течение всего проекта.
Участники:
  Кто ответственный за выполнение задачи? Ответственный – это не только участник команды, но и заказчик, наставник и т.п.
  Кто будет непосредственно Исполнителем?
Общие трудозатраты: какое количество часов будет потрачено на выполнение задачи? От этого зависит длительность и стоимость выполнения задачи.
Длительность: если длительность одной задачи больше 2 недель, то ее нужно детализировать.
Временные рамки проекта: Это представление вы можете настроить так, как вам удобнее. Можете поделить по неделям, выбрать другие шкалы и т.д. Ячейки закрасьте в подходящий цвет.
Пояснения 6.3:
Категория затрат: Примеры приведены в таблице справа.
Стоимость:
  Стоимость внутренних ресурсов (те ресурсы, которые уже есть в наличии у команды проекта) рассчитывается по аналогии, например, стоимости аренды в час этого оборудования. Если это расходные материалы (картридж, бумага), то указывается стоимость аналога.
  Стоимость рабочего времени команды обязательно считается, даже если команда не получает оплату за свой труд. Для примерного подсчета стоимости рабочего времени: посчитайте сколько часов в неделю каждый участник тратит на проект и умножьте на длительность проекта в неделях. Полученные трудозатраты умножьте на среднюю ставку, например, 300 руб./час (ставку выбирайте сами).
Источник финансирования: заказчик, собственные средства участников, спонсор и т.п.
Связь с задачами календарного плана: указывается номер и название задачи, так будут понятны сроки затрат.

## 7. Заинтересованные стороны
7.1 Реестр заинтересованных сторон |  |  |  | 7.2 Анализ заинтересованных сторон
Имя Фамилия (или обобщенная группа) | Должность или Роль в проекте | Контакты |  | Влияние на проект <низкое, среднее, высокое> , в т.ч. гипотетическое | Интерес (позитивный или негативный) <низкий, средний, высокий>, в т.ч. гипотетический | Уровень вовлечения (лидирующий, поддерживающий, нейтральный, неосведомленный, сопротивляющийся) (текущий – желаемый) | Действия по изменению/поддержанию позиции ЗС | ПРИМЕРЫ УКРУПНЕННЫХ ГРУПП ЗС, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ЗС
|  | e-mail | моб. телефон |  |  |  |  | Группа (обобщённая) | Примеры представителей | Пояснение по смыслу
Команда проекта | [7 empty] | Команда проекта | Руководитель проекта, члены команды, разработчики, аналитики, тестировщики | Все, кто входит в команду проекта, индивидуально (наставник не входит)
[8 empty] | Заказчики | Клиент, инвестор, руководство компании | Те, кто инициирует проект, формулирует цели и выделяет ресурсы
[8 empty] | Пользователи | Сотрудники, клиенты, граждане | Непосредственные потребители продукта/сервиса
[8 empty] | Эксперты | Консультант, специалист в какой-то области, наставник | Те, кого мы привлекаем для консультаций по проекту и поддержки проекта, но не входящие в команду
[8 empty] | Менеджмент | Топ-менеджеры, руководители подразделений | Обеспечивают стратегическую поддержку и интеграцию проекта в организации
[8 empty] | Регуляторы | Налоговая, законодательные органы | Те, кто устанавливает, контролирует и поддерживает определённые правила, нормы или процессы в какой-то сфере. Например, антимонопольная служба – регулятор конкуренции, налоговая служба – рассчитывает, принимает и контролирует уплату налогов
[8 empty] | Органы власти, администрации | Администрация города, ректорат, локальные администрации поселений и т.д. | Все, кто может в силу полномочий может повлиять на проект или в чью зону отвествености попадает деятельгность по проекту или результат проекта
[8 empty] | Партнёры и поставщики | Вендоры, подрядчики, поставщики материалов | Поставляют технологии, ресурсы или услуги для проекта. Включаем только значимых
Внутренние ЗС | [7 empty] | Службы поддержки и эксплуатации | IT-отдел, helpdesk, админстративно-хозяйственные службы университета, бухгалтерия | Обеспечивают жизненный цикл продукта после внедрения
[8 empty] | Общество и внешняя среда | Сообщества, СМИ, экологические организации | Затронутые внешние стороны, важные для имиджа и устойчивости
Внешние ЗС
Пояснения 7:
Имя Фамилия: Указывается либо конкретный человек (имя РП, участника проекта, директора ВШ и т.д.), либо группа заинтересованных лиц (например, студенты - первокурсники).
Должность или роль: Если в первом столбце вы указали конкретного человека, то укажите здесь его должность/роль. Для группы лиц укажите краткое описание.
Влияние на проект: Какое влияние на текущий момент оказывает эта ЗС? Влияние может меняться в течение проекта. Можете ориентироваться на предыдущие задания по разработке требований.
Интерес: Насколько сильный интерес имеет эта ЗС к вашему проекту? Положительный или отрицательный.
Уровень вовлечения: Выберите один из следующих уровней:
  Неосведомленный. Не осведомлен о проекте и потенциальных воздействиях.
  Сопротивляющийся. Осведомлен о проекте, но имеет возражения против любых изменений, причиной которых могут быть работы по проекту или его конечные результаты.
  Нейтральный. Осведомлен о проекте, но не поддерживает изменения, равно как и не возражает против них.
  Поддерживающий. Осведомлен о проекте и его потенциальных воздействиях и поддерживает его работы и конечные результаты.
  Лидирующий. Осведомлен о проекте, потенциальных воздействиях и активно вовлечен в обеспечение успеха проекта.
Укажите два уровня: текущий и желаемый. Могут совпадать.
Действия: Что необходимо сделать, чтобы повысить уровень вовлечения или поддержать на необходимом уровне? Записываем конкретные задачи, они должны войти в календарный план.
Особенно важно продумать для ключевых ЗС – руководителя проекта и его команды. Например, провести презентацию идеи проекта, регулярно проводить встречи, запустить рекламную кампанию в соцсетях, ...