## Лист1
Протокол встречи (отправляем заказчику)
№ | Задачи | Следующие шаги команды | Ответственный | Срок выполнения
1 | Разработать систему рейтинга. | Найти резюме бкр, проанализировать, на их основе разработать общее критерии рейтинга, которые будут корректироваться hr-ом под конкретную вакансию | Иванцов, Лазаренко | 2024-03-10
2 | Разработать алгоритм загрузки большого количества пдф файлов | при разработки сайта учесть возможность загрузки бкр. | Иванцов | 2024-03-29
3 | Создать доску для контроля задач и их выполнения | создать общую доску и вести ее. | Иванцов, Цацин | 2024-03-01
4
5
6
7
8
9
10